Załącznik Nr 10 do SIWZ

**UMOWA Nr…………..**

**/Projekt/**

W dniu …..…………….. we Włodawie pomiędzy: **Powiatem Włodawskim, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24, NIP 565-14-37-752**  reprezentowanym przez:

1. Pana Andrzeja Romańczuka - Starostę Włodawskiego
2. Panią Wiesławę Kadrow - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a ……………………………………… z siedzibą w ……………………………………..…

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: …………………………..….

NIP: …..………. Regon: …..………….

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………..
2. …………………………………………..

zwanym/zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ,,przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), w przedmiocie ***„Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych”.***

Zamówienie obejmuje wykonanie 2 zadań:

***Zadanie 1 - „Budowa i przebudowa drogi powiatowej 1727L - Sobibór - droga wojewódzka 816”***

***Zadanie 2 - „Rozbudowa drogi powiatowej 1716L Nadrybie - Urszulin”***

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: ***„……………………………………………………..”*** w zakresie szczegółowo określonym w Dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową, dokumentacją techniczną, oraz postanowieniami Umowy.
3. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
4. Decyzja ZRID,
5. Dokumentacja projektowa,
6. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

1. Strony ustalają termin realizacji umowy:

**Zadanie 1 - do dnia 15 września 2018r.**

**Zadanie 2 - do dnia 31 października 2019r.**

1. Za datę realizacji przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru końcowego stwierdzoną w protokole odbioru.
2. Wykonawca może dokonać realizacji przewidzianych w umowie i dołączonego do niej harmonogramu robót wcześniej niż wynika to z terminów tam określonych.
3. Zamawiający zastrzega, że wcześniejsza realizacja prac w stosunku do zakresów określonych w harmonogramie nie będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**§ 3**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający jest zobowiązany do:
2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem robót,
3. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
4. powiadomienia organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót,
5. terminowego przystąpienia do odbioru robót budowlanych,
6. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
8. końcowego całości robót,
9. gwarancyjnych,
10. ostatecznego.

**§ 4**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. W ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót,
3. Kopie uprawnień budowlanych Kierownika budowy.
4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
5. Programu Zapewnienia Jakości.
6. Wycenę kosztorysową inwestycji, która będzie miała charakter informacyjny (w szczególności do oceny zaawansowania robót oraz wzajemnych rozliczeń w przypadku ewentualnej konieczności zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rozwiązania umowy przed zakończeniem robót).
7. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy:
8. Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy w sposób zgodny z Ofertą, Dokumentacja projektową, SST, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planem BIOZ;
9. Stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i SST;
10. Kontroli jakości materiałów oraz prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.);
11. Skierowania do wykonania przedmiotu umowy personelu wskazanego w Ofercie,
12. Angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy;
13. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy;
14. Utrzymywania ładu i porządku na Terenie budowy;
15. Prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentacji budowy: dziennika budowy, książki obmiarów, protokołów odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, pozostałych dokumentów budowy zgodnie ze SST;
16. Realizowanie zaleceń wpisanych do Dziennika budowy;
17. Zgłaszania gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu;
18. Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
19. Informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
20. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt;
21. Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi;
22. Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy;
23. Ubezpieczenia budowy;
24. Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach w dniu Odbioru końcowego.

**§ 5**

**Inspektor nadzoru inwestorskiego**

1. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego Pana/Panią …………………
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i SST, jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy.
4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiegonie stanowi zmiany Umowy.

**§ 6**

**Potencjał Wykonawcy**

* 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
	2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
	3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
	4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**§ 7**

**Kierownik budowy**

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……… jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego.
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Zmiana osoby, o której mowa w pkt. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.

**§ 8**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy według zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie ……………………………………………………..…… które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawców.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do wniesienia sprzeciwu do projektu umowy w następujących przypadkach:
5. termin realizacji części zamówienia określony w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin, który wynika z umowy o zamówienie publiczne;
6. umowa o podwykonawstwo uzależnia odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę lub zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

**§ 9**

**Umowa o pracę**

1. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach przedmiotu zamówienia:
2. Roboty przygotowawcze;
3. Roboty związane z wykonaniem odwodnienia;
4. Roboty związane z wykonaniem podbudowy;
5. Roboty związane z ustawieniem krawężników i obrzeży;
6. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni;
7. Roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
8. Roboty wykończeniowe;
9. Inne roboty określone w dokumentacji technicznej;
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do:
11. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w pkt. 1.
12. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
13. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte umową Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
15. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte umową.

**§ 10**

**Obsługa geodezyjna**

* 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót.
	2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
	3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
	4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień.
	5. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.
	6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
	7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.
	8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

**§ 11**

**Harmonogram rzeczowo-finansowy**

* 1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.
	2. Nie przedłożenie w/w dokumentu w terminie wskazanym, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy, będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
	3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
	4. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub Terminu zakończenia robót.
	5. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
	6. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót.
	7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku**:**
1. Wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
2. Wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,
3. Gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.
	1. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych

**§ 12**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
3. Roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wysokość wynagrodzenia brutto określonego w § 20.
4. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 50.000,00 zł na jedno zdarzenie niezależnie od ilości zdarzeń.
5. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy, do chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

**§ 13**

**Materiały do wykonania przedmiotu umowy**

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.
3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3.
4. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i powinny być przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

**§ 14**

**Utrzymanie Terenu budowy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności zabezpieczenie terenu budowy oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza budowy, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku.
2. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.
3. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
4. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg lub instalacji, oraz przekazać Teren budowy we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

**§ 15**

**Organizacja ruchu**

* 1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.
	2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.
	3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową.

**§ 16**

**Wykopaliska archeologiczne**

* 1. Wykopaliska, w szczególności monety, oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
	2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
	3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
	4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje za zgodą Zamawiającego zwrot uzasadnionych kosztów i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót.

**§ 17**

**Ochrona środowiska**

Wykonawca jest zobowiązany do składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci, związanych z wykonywanymi pracami w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz ich usunięcie na własny koszt do dnia odbioru robót (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1987).

**§ 18**

**Wady przedmiotu zamówienia**

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Wykonawcę obowiązuje usunięcie na swój koszt stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad.
2. Termin usuwania Wad wynosi:
3. Natychmiast w przypadku, gdy Wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4. W terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wyznaczonym Zamawiający może zlecić usunięcie Wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 19**

**Odbiory**

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiory gwarancyjne, odbiór ostateczny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie – decyduje data wpływu zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika budowy oraz Inspektora.
4. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
5. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
6. Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach,
7. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne, atesty, świadectwa jakości (certyfikaty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami),
8. Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
9. Pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich robót.
	1. Z Odbioru końcowego sporządza się Protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru Wad.
	2. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co najmniej raz w roku (w I półroczu), w okresie obowiązywania gwarancji.
	3. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
	4. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.
	5. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
	6. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
	7. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.
	8. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
	9. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.
	10. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji.
	11. Po protokólarnym potwierdzeniu usunięcia Wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

**§ 20**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i Strony ustalają je zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:
	* + - netto ………………………………..
			- podatek VAT 23% …………………
			- brutto ……………………………….

(słownie złotych:..................................................................................................................)

1. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  robót objętych Umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również:
* wszelkie koszty robót przygotowawczych i porządkowych;
* wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy oraz obsługi geodezyjnej;
* koszty związane z odbiorami wykonanych robót;
* wszelkie inne koszty wynikające z Umowy, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji;
1. Nie przewiduje się możliwości wzrostu wynagrodzenia określonego w ust. 1 bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

**§ 21**

**Rozliczenia i płatności**

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w ofercie.
2. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w banku ………….. Nr konta …………… w terminie do 30 dni, licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
3. **Płatność za wykonanie robót budowlanych w Zadaniu Nr 2 - „Rozbudowa drogi powiatowej 1716L Nadrybie - Urszulin nastąpi nie wcześniej niż 10 grudnia 2019r.**
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Do faktury Wykonawca przedłoży:
6. Zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców;
7. Kopie wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
8. Dowody potwierdzone za zgodność z oryginałem dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom należności wynikających z ww. faktur.
9. Oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości.
10. W przypadku wykonania robót siłami własnymi - Wykonawca składa oświadczenie, że roboty budowlane ujęte w fakturze wykonał bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
11. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, jako nabywca będzie figurował: **Powiat Włodawski,** **22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24, NIP 565-14-37-752.** Faktury należy składać do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24.
12. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

**§ 22**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres **………..** miesięcy na zasadach określonych w dokumencie „GWARANCJA JAKOŚCI” - Załącznik Nr 1.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
3. W dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku Wad – od daty potwierdzenia usunięcia Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,
4. Dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
5. W dniu udostępnienia do użytkowania przedmiotu Umowy.
6. Jeżeli Wykonawca usunął Wady stwierdzone w okresie gwarancji, termin gwarancji w odniesieniu do wadliwego i wymienionego elementu Umowy biegnie od daty potwierdzenia usunięcia Wad.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.
8. Okres rękojmi za roboty objęte niniejszą umową odpowiada okresowi gwarancji ustalonemu w ust. 1.

**§ 23**

**Zabezpieczenie** **należytego wykonania umowy**

* 1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 7 % Ceny ofertowej brutto, tj. .................zł /słownie złotych ………………………………… w formie ……………………………………………….
	2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
	3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne.
	4. Kwota w wysokości ……… (słownie: ……………) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.
	5. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………. (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
	6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
	7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru Wad lub jest w trakcie usuwania tych Wad.
	8. Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest **Powiat Włodawski, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24 NIP 565-14-37-752**. Zamawiający wymaga, aby taki zapis widniał w dokumencie gwarancji.

**§ 23**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wartości umownej netto za każdy dzień zwłoki;
3. Za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach - w wysokości 0,2% wartości umownej netto za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;
4. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości - 10% wartości umownej netto;
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z tytułu:
6. Nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany;
7. Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy;
8. Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego;
9. Jeżeli czynności kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego;
10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.
11. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – wysokości 10% wartości umowy netto.
12. W przypadku, o którym mowa w paragrafie 9 pkt. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy osób o których mowa w paragrafie 9 pkt. 1 niniejszej.
13. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
14. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
15. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

**§ 24**

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej Umowy:
2. Z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
4. W przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
5. Wydłużenie terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec. Za „siłę wyższą” uważać się będzie w szczególności: znaleziska archeologiczne, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót; Jeżeli Inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wystąpienia „siły wyższej”, Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty.
6. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza) - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie o okres, w którym prowadzenie prac było niemożliwe lub było niecelowe ze względu na konieczność zapewniania odpowiedniej jakości robót;
7. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.

**§ 25**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:
2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zgodnie z przedmiotową umową w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie przedłożył Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
4. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
5. Czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego,
6. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, PFU, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1. Wykonawca zabezpieczy na koszt własny przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.
3. W terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze w terminie określonym w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.
6. Zamawiający zobowiązany jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę, spełniających wymagania postawione w niniejszym zamówieniu, do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte.
7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

**§ 26**

**Cesja wierzytelności**

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek inny podmiot.
2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

**§ 27**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa właściwe dla danego zdarzenia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

 Załącznik nr 1

do umowy Nr ………….. z dnia ……… 2018r.

**GWARANCJA JAKOŚCI**

Sporządzona w dniu: …………………….…….

1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): …………………………. będący Wykonawcą Umowy.
2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: **Powiat Włodawski, Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa.**
3. Umowa nr **………….,** zwana w dalszej treści „Umową”.
4. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia p.n.: **„………………………………..”,** zwanych dalej **„robotami”,** określonych w Umowieoraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią.
5. Data odbioru ostatecznego: **………………………..**

**Warunki Gwarancji Jakości**

1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.
2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców, (jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres**: …………….,**
4. Bieg terminu Gwarancji, Jakości rozpoczyna się:
	1. w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego,
	2. w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,
	3. dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany.
	4. w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji, Jakości także po terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Termin usuwania wad wynosi:
7. natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym Wykonawcy o innych zaistniałych wadach.
9. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:
10. w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową.
11. w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny, (jeśli dotyczy).
12. w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków Umowy.
13. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem wad.
16. Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.
17. O każdej wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
18. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
19. Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji Jakości.
20. O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
21. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
23. Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.
24. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy: